## Sheet1
WBS | Task | Lead’s | Start | End | Duration | MINGGU (Agustus - Desember)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Initiating
1.1 | KickOff Meeting | Project Manager, Stakeholder | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 1
1.2 | Analisis Kebutuhan | Business Analyst, Tim Manajemen Proyek. | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 7
2 | Planning
2.1 | Membuat managemen plan | Manajer Proyek | 2024-08-28 | 2024-08-31 | 4
2.1.1 | Membuat Scope management plan | Manajer Proyek, Analis Sistem | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 3
2.1.2 | Membuat Time management plan | Manajer Proyek, Analis Sistem | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 3
2.1.3 | Membuat Risk management plan | Manajer Proyek | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 3
2.1.4 | Membuat Cost management plan | Manajer Proyek | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 3
2.1.5 | Membuat Quality management plan | Manajer Proyek | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 3
2.1.6 | Membuat HR management plan | Manajer Proyek | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3
2.1.7 | Membuat Communication management plan | Manajer Proyek | 2024-09-13 | 2024-09-15 | 3
2.1.8 | Membuat Procurement management plan | Manajer Proyek | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 3
2.1.9 | Membuat Stakeholder management plan | Manajer Proyek | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 3
2.2 | Membuat Wirefram Website | Front-end Developer | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 5
2.3 | Penyusunan Anggaran | Manajer Proyek | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 6
3 | Executing
3.1 | Mengembangkan Kerangka Website | Front-end Developer | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 10
3.2 | Membangun Sistem Back-End | Back-end Developer | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 31
3.3 | Mengembangkan Antarmuka/Front-End | Front-end Developer | 2024-10-11 | 2024-10-31 | 21
3.4 | Mengintegrasikan Sistem | Back-end Developer, Front-end Developer | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 10
3.5 | Melakukan Pengujian | Analis Sistem | 2024-11-11 | 2024-11-20 | 10
3.6 | Melakukan Pelatihan Pengguna | Analis Sistem, Manajer Proyek | 2024-11-21 | 2024-11-30 | 10
4 | Monitoring & Controling
4.1 | Mengawasi Dokumen | Manajer Proyek, Analis Sistem | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 31
4.2 | Mengawasi Kinerja Project | Manajer Proyek, Analis Sistem | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 31
4.3 | Melakukan Quality Control | Manajer Proyek, Analis Sistem | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 31
4.4 | Melakukan Pengawasan Anggaran Dana | Manajer Proyek, Analis Sistem | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 31
5 | Closing
5.1 | Deploy Sistem | Back-end Developer | 2024-12-01 | 2024-12-05 | 5
5.2 | Presentasi Laporan Akhir Web | Manajer Proyek, Analis Sistem | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 5
5.2 | Monitor & Support | Manajer Proyek, Analis Sistem, Front-end Developer, Back-end Developer | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 15